## Resumen
Portafolio de Modelos & Analítica |  |  |  |  | Actualizado: | 2026-06-22
Banca Negocio · NBC Empresas — Advanced Analytics & AI
Jefatura de Analytics · Karen Sofía Barrozo
TOTAL PROYECTOS |  | EN DESARROLLO |  | EN PILOTO |  | EN PRODUCCIÓN
4 |  | 3 |  | 1 |  | 0
Distribución por Estado |  |  | Distribución por Prioridad
Estado | N° Proyectos |  | Prioridad | N° Proyectos
Backlog | 0 |  | Alta | 3
En desarrollo | 3 |  | Media | 1
Piloto | 1 |  | Baja | 0
Producción / Monitoreo | 0
Pausado | 0 |  | Impacto Económico Esperado del Portafolio (S/ MM)
Completado | 0 |  | 0
TOTAL | 4
Próximos Hitos
Proyecto | Próximo Paso / Hito | Fecha Objetivo | Responsable
Asistente de IA Desembolso (Titán) | Despliegue en Copilot Studio vía Cloudflare Tunnel y medir precisión con GF declarado. | 2026-07-15 | Sofía
Zonas Potenciales | Actualizar base y medir el impacto económico del proyecto. | 2026-07-30 | Fernando
Modelo de Fuga (NBC Empresas) | Actualizar base de despliegue y cerrar contrato de columnas. | 2026-08-15 | Sofía
Modelo de Izipay (Propensión) | Backtest sobre gestión, medir impacto de flujo transaccional, añadir variables (cash-in: planillas, pago serv.) y descriptivo del target. | 2026-07-31 | Sofía

## Backlog Proyectos
Backlog de Proyectos & Modelos
Vista de gestión — editable. Usa las listas desplegables en Categoría, Prioridad y Estado.
ID | Proyecto / Modelo | Categoría | Objetivo / Descripción | Prioridad | Estado | Responsable | Aprobador | Inicio | Hito / Fecha objetivo | Próximo Paso | % Avance | Impacto Esp. (S/ MM) | Riesgos / Bloqueos
1 | Asistente de IA Desembolso (Titán) | Agente IA | Agente conversacional (FastAPI) que apoya la decisión de desembolso y compra de deuda; alertas de variación de deuda, campos SBS/atraso. Despliegue en Microsoft Copilot Studio. | Alta | En desarrollo | Sofía | Kevin Berrios | 2025-11-01 | 2026-07-15 | Despliegue en Copilot Studio vía Cloudflare Tunnel y medir precisión con GF declarado. | 70% |  | Diferencia de precisión 65.7% (GF declarado) vs 0.4% (margen_asignado autónomo).
2 | Zonas Potenciales | Analítica / Geo | Identificación y priorización de zonas comerciales potenciales (Gamarra/Arequipa) y rutas comerciales. Geolocalización SUNAT + Haversine. | Media | Piloto | Fernando | Patsy Colonio | 2025-12-01 | 2026-07-30 | Actualizar base y medir el impacto económico del proyecto. | 50% |  | Pendiente refresco de base de direcciones fiscales.
3 | Modelo de Fuga (NBC Empresas) | Modelo ML | Predicción de fuga / compra de deuda para Banca Negocio. Pipeline SQL en Athena con target y features parametrizados (251+ variables) y diccionario de datos. | Alta | En desarrollo | Sofía | Kevin Berrios | 2025-10-01 | 2026-08-15 | Actualizar base de despliegue y cerrar contrato de columnas. | 65% |  | Hallazgo: IBK ya era banco dominante (SOW prom. 77%) antes de la fuga → problema de retención.
4 | Modelo de Izipay (Propensión) | Modelo ML | Refactor del pipeline de propensión Izipay: plantilla SQL_BASE unificada con build_train()/build_score(); backtest y recalibración por grupos. | Alta | En desarrollo | Sofía | Patsy Colonio | 2025-12-01 | 2026-07-31 | Backtest sobre gestión, medir impacto de flujo transaccional, añadir variables (cash-in: planillas, pago serv.) y descriptivo del target. | 55% |  | Decisión abierta: contrato de columnas canónico vs feature list del modelo serializado.
5
6
7
8
9
10
11
12

## Fuentes de Datos
Fuentes de Datos & Certificación
Inventario de insumos de datos y su estado de certificación.
Fuente / Tabla | Esquema (Athena) | Tipo | Estado | Responsable | Proyecto(s) que la usan | Últ. actualización | Observaciones
Data Desembolsos general | disc_comercial | Insumo | Certificado | Sofía | Asistente IA Desembolso / Fuga
Funnel BN | disc_comercial | Insumo | Certificado | Sofía | Mejor Canal / Fuga
Gescom TLV | disc_comercial | Insumo | Certificado | Sofía | TLV B / Canales
Data Izipay | e_perm_aws | Insumo | En certificación | Sofía | Modelo de Izipay |  | Añadir variables cash-in (planillas, pago serv.).
BASE_BPE_ADQ_ACT | e_perm_aws | Insumo | Despriorizado | — | — |  | Despriorizado por el momento.

## Pilotos
Seguimiento de Pilotos & Experimentos
Pilotos con grupo control, métrica de éxito y decisión.
Piloto | Proyecto asociado | Hipótesis | Diseño (Piloto / Control) | Métrica de éxito | Periodo | Resultado | Estado | Decisión / Siguientes pasos
Piloto / Control Cartera | Cartera priorización | La priorización por modelo incrementa el monto colocado vs gestión estándar. | Terciles IAM: 14 Piloto vs 14 Control | Monto colocado (S/) | Ene-26 | Piloto S/23.45M vs Control S/21.56M (+S/4.85M) | Completado | Escalar priorización; baseline de referencia Ene-26.
Zonas Potenciales | Zonas Potenciales | Las zonas priorizadas generan mayor conversión/colocación. | Estratificado por canal × score | Impacto económico (S/) | En curso | Por medir | Piloto | Actualizar base y medir impacto.